«УТВЕРЖДАЮ»

Директор П.Д. Басаева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
приказ №\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**План работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Формы подведения итогов/документы |
| Создание рабочих групп по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Сентябрь 2021 | Директор | Приказ о создании рабочей группы,Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО Протоколы заседаний рабочих групп  |
| Изучение ФГОС НОО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний | Сентябрь- октябрь 2021 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО |
| Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС | Октябрь-ноябрь 2021 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Аналитическая справка |
| Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования» | Ноябрь 2021  | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Протокол педагогического совета |
| Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1) | Ноябрь 2021 -май 2022  | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы начального общего образования | Образовательная программа начального общего образования |
| Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2) | Ноябрь 2021 -май 2022(по отдельному плану) | Председатель рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующий вопросы основного общего образования | Образовательная программа основного общего образования |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников (если другие классы тоже переходят на новые стандарты, то планируем проведение собраний и для них) | Декабрь 2021 года | Председатель рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующий вопросы основного общего образования | Протокол родительского собрания |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников | Март 2022 года | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы начального общего образования | Протокол родительского собрания |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО  | До 31.05. 2022 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Приказы, локальные акты и т.д. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год. |  | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Учебные планы НОО.Планы внеурочной деятельности |
| Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО на 2022/2023 учебный год | До 31.08.2022 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Планы работы школы |
| Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО, прохождение педагогами курсов  | В течение года | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | План-график курсовой подготовки |
| Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО. | В течение года | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Размещение информационных и методических материалов |

**Приложение1**

**План разработки образовательной программы начального общего образования**

|  |
| --- |
| **Ноябрь 2021 -май 2022** |
| Раздел/подраздел ООП | Сроки | Ответственный, задействованные лица | Примечание |
| Целевой раздел |
| Пояснительная записка; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Содержательный раздел |
| Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; | До 30.04.2022 | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |  |
| Рабочие программы внеурочной деятельности | До 30.04.2022 | Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности |  |
| Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Рабочая программа воспитания. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Организационный раздел |
| Учебный план; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР | Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ |
| План внеурочной деятельности;  | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Календарный учебный график; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР, заместитель директора по АХЧ |  |

**Приложение 2**

**План разработки образовательной программы основного общего образования**

|  |
| --- |
| **Ноябрь 2021 -май 2022** |
| Раздел/подраздел ООП | Сроки | Ответственный, задействованные лица | Примечание |
| Целевой раздел |
| Пояснительная записка; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Содержательный раздел |
| Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; | До 30.04.2022 | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |  |
| Рабочие программы внеурочной деятельности | До 30.04.2022 | Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности |  |
| Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Рабочая программа воспитания. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ). | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Организационный раздел |
| Учебный план; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР | Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ |
| План внеурочной деятельности;  | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Календарный учебный график; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР |  |
| Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; | До 31.05.2022 | Заместитель директора по ВР |  |
| Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. | До 31.05.2022 | Заместитель директора по УР, заместитель директора по АХЧ |  |